附件7

2025年中央农业经营主体能力提升资金

（粮油规模种植主体单产提升）项目实施方案（指南）

按照《农业农村部办公厅关于印发〈2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》要求，重点支持粮油规模种植主体集成应用现代化生产技术，辐射带动小农改变落后种植习惯，推进全省粮油单产水平进一步提升，助力吉林省粮油生产高质量发展，结合我省实际，制定本实施方案。

一、绩效目标

按照国家任务要求，重点围绕玉米、水稻、大豆、花生、马铃薯等主要粮油作物，通过项目支持，进一步提升规模种植主体的生产能力和管理水平，引导粮油规模种植主体在“良种、良法、良机”等方面深挖增产潜力，落实单产提升关键技术504万亩次以上，更好引领带动全省大面积均衡增产，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，推动全省粮油生产高质量发展，保障国家粮食安全。

二、实施范围

选择2024年粮油产量在10亿斤以上的县（市、区）为粮油规模种植主体单产提升项目县，覆盖所有大豆玉米单产提升整建制推进县，具体为：双阳区、九台区、农安县、榆树市、德惠市、公主岭市、吉林市本级、永吉县、蛟河市、桦甸市、舒兰市、磐石市、梨树县、伊通县、双辽市、东丰县、东辽县、辉南县、柳河县、宁江区、前郭县、长岭县、乾安县、扶余市、洮北区、镇赉县、通榆县、洮南市、大安市、敦化市、梅河口市等31个县（市、区）。

三、技术路径

各项目县要立足地区基础条件，因地制宜确定支持作物及复合技术模式。

“良种”方面参考全省优良品种推广目录，大豆重点支持应用高产高油高蛋白、抗逆广适、耐密宜机收品种。玉米重点支持应用耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种。水稻重点支持应用生育期适宜、高产优质、抗逆性强、抗倒伏、抗病性强的水稻品种，花生重点支持应用高产、稳产、抗病、耐低温、熟期适宜品种。

“良法”方面参考全省粮油等主要作物大面积单产提升重点任务，支持应用“水肥一体化+密植”、秋粮“一喷多促”、保护性耕作、垄上双行密植、地膜覆盖、耕地轮作、盐碱地种植、导航精量播种、绿色防控、统防统治、节水灌溉、侧深施肥等技术。

“良机”方面以提升标准化作业能力为导向，支持应用高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等。

四、奖补对象

奖补对象主要是应用集成技术模式种植玉米、大豆、水稻、花生等粮油作物的规模主体，具体包括家庭农场、合作社、种植大户，村集体经济组织、实施全程托管的主体、积极承担撂荒地复耕复种粮油作物达到当地平均产量水平的主体。承担绿色高产高效行动项目任务的主体不在奖补范围之内。

五、奖补标准及实施步骤

（一）奖补标准。2025年项目资金与上年项目资金统筹使用，具体奖补标准由各项目县（市、区），结合本地生产实际情况，综合考虑主体单产水平、种植规模（不含为其他主体和农户开展环节托管或全程托管的社会化服务面积）、集成技术模式到位情况等因素采取阶梯化设置，并坚持结果导向确定奖补对象和标准，原则上单位面积奖补金额在每亩50元左右，对单个主体奖补金额最高不得超过10万元。

（二）实施步骤。按照细化方案、申报审核、过程记录、测产核实、公开公示的程序推进实施。

一是细化方案。各项目县根据省级方案要求，因地制宜细化本级实施方案，明确具体奖补条件，包括但不限于种植作物、种植面积（不含对外提供农业社会化服务面积）、应用技术、单产目标等，适当扩大项目覆盖面积，提高项目影响力。搭建并完善“村—镇—县”三级监管体系，确保项目实施公平公正。项目方案于7月15日前上报农业农村厅备案。

二是主体申报。各项目县要广泛动员粮油规模种植主体积极参与项目，有序组织主体自主申报，申报主体应是登记手续齐全、种植合规，能够独立承担法律责任的合法主体，种植大户需露地种植农作物的耕地达到100亩及以上（按照第三次全国农业普查方案相关内容界定），申报材料需明确作物种类、种植面积、地块信息、集成技术模式、每种技术模式实施面积目标单产等基本信息。县级农业农村部门组织审核申报材料，研究确定承担项目的主体，公示无异议后报省级农业农村部门备案。

三是过程记录。参与项目的粮油规模种植主体需按要求加强田间管理，落实集成技术，努力提高单产水平。各县要采取一主体一档案的方式建立生产档案（附件1），作物生产过程中应用的关键技术、采取的主要措施由规模主体提供收据、照片等相关佐证资料。县级农业农村部门适时完成生产档案的收集和整理，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容。

四是测产核实。作物收获季节，承担项目主体向县级农业农村部门如实上报实际单产，县级农业农村部门按照不低于20%的比例就产量及技术落实情况对承担项目主体进行随机抽测复核，乡镇按照不低于40%的比例就技术落实情况对承担项目主体进行随机抽测复核，村屯对技术落实情况核查实施全覆盖。对上报测产结果明显偏离本县实际生产水平的要重点核实，情节严重的，取消享受奖补资格，防止主体虚报测产结果，违规套取国家补贴。

五是公开公示。资金奖补要坚持结果导向，要充分考虑主体单产因素、面积因素、产量因素及技术落实因素，不能简单以高产竞赛的形式实施奖补，奖励额度应分档确定，不能搞全覆盖，要因地制宜综合运用互联网、村务公开等渠道，及时公示项目拟奖补主体及资金情况，公示期7天，接受社会监督，对反映有异议的要组织核实。公示无异议后，按程序及时兑付资金。

六、实施要求

各项目县农业农村部门要充分总结前两年项目经验，做好政策解读，结合今年大面积单产提升工作方案，同步推进工作。各地要及时搭建由专家和农技推广人员组成的指导组，强化技术指导服务，营造良好氛围的同时，确保项目取得预期成果。各地要采取有效措施抓好项目过程管理，确保项目实施规范有序，测产结果真实可靠，奖补发放公开透明，按照项目管理要求做好项目进展月调度工作机制，每月15日前向省农业农村厅报送进展情况，并通过农业农村部转移支付项目管理平台及时填报实施进度和资金兑付有关情况，于2025年11月10日前将主要做法、取得成效、工作建议、下步计划等情况，形成工作总结报省农业农村厅。

附件：1.项目主体档案参考格式

2.粮油规模种植主体单产提升项目执行情况调度表

3.2025年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种

植主体单产提升）项目任务分配表

联 系 人：省农业农村厅种植业管理处 王洋

联系方式：0431-88910585

电子邮箱：[zzyglc6429@163.com](mailto:zzyglc6429@163.com)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | | | | | | | |
| **项目主体档案参考格式** | | | | | | | | | |
| 填报单位： | | | |  | | |  | | |
| **序号** | **县（市、区）** | **项目主体** | **负责人姓名** | **身份证号码/ 社会信用代码** | **联系方式** | **作物 品种** | **落实技术面积（亩）** | **落实的关键 技术措施** | **亩产水平（斤）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 联系电话：

附件2

粮油规模种植主体单产提升

项目执行情况调度表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **县（市、区）** | |  | |
| 项目落实情况 | 是否已制定实施方案 |  | |
| 已申报主体数量 | 合作社  （个） |  |
| 家庭农场  （个） |  |
| 种植大户  （个） |  |
| 拟奖补主体数量 | 合作社  （个） |  |
| 家庭农场  （个） |  |
| 种植大户  （个） |  |
| 项目绩效完成情况 | 支持技术模式 | 支持面积  （万亩） |
| 1. |  |
| 2. |  |
| …… |  |
| 开展技术指导次数 |  | |
| 开展宣传推广次数 |  | |
| 资金使用情况  （万元） | 项目总金额  （含上年结余资金） |  | |
| 已支出金额 |  | |
| 本级安排工作经费 |  | |

附件3

2025年中央农业经营主体能力提升资金

（粮油规模种植主体单产提升）项目任务分配表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 县市 | 任务（万亩次） |
| 1 | 双阳区 | 7.75 |
| 2 | 九台区 | 16.15 |
| 3 | 农安县 | 34.07 |
| 4 | 榆树市 | 33.21 |
| 5 | 德惠市 | 19.45 |
| 6 | 公主岭市 | 27.31 |
| 7 | 吉林市区 | 9.54 |
| 8 | 永吉县 | 6.76 |
| 9 | 蛟河市 | 9.77 |
| 10 | 桦甸市 | 11.1 |
| 11 | 舒兰市 | 12.58 |
| 12 | 磐石市 | 10.71 |
| 13 | 梨树县 | 22.51 |
| 14 | 伊通县 | 11.86 |
| 15 | 双辽市 | 16.87 |
| 序号 | 县市 | 任务（万亩次） |
| 16 | 东丰县 | 10.91 |
| 17 | 东辽县 | 8.5 |
| 18 | 辉南县 | 6.88 |
| 19 | 柳河县 | 7.99 |
| 20 | 宁江区 | 6.93 |
| 21 | 前郭县 | 28.75 |
| 22 | 长岭县 | 27.02 |
| 23 | 乾安县 | 16.19 |
| 24 | 扶余市 | 28.53 |
| 25 | 洮北区 | 12.89 |
| 26 | 镇赉县 | 16.19 |
| 27 | 通榆县 | 26.41 |
| 28 | 洮南市 | 19.99 |
| 29 | 大安市 | 14.15 |
| 30 | 敦化市 | 13.81 |
| 31 | 梅河口市 | 9.22 |
| 全省 | | 504 |