附件12

2025年中央农业经营主体能力提升资金（基层

农技推广体系改革与建设）项目实施方案（指南）

- 为强化公益性服务，打造人员稳定、素质优良的农技推广队伍，创新农技推广服务机制模式，推动农业科技成果大面积推广应用，支撑粮食等重要农产品供给保障，现就做好2025年基层农技推广体系改革与建设任务组织实施有关事项通知如下。

- 一、绩效目标

- 打造标杆现代农业科技试验示范基地6个、农高区万亩级先进农业技术集成试验示范基地1个、科技包县基地18个、现代农业科技试验示范基地120个以上。对全省2500名以上在编在岗基层农技人员进行知识更新培训，其中500名以上农技推广骨干人员。招募特聘农技人员，充实基层农技推广队伍。总结凝练2套高效协同重大技术推广服务新机制新模式。推介发布一批农业主导品种主推技术，主推技术到位率达到95%以上。

二、实施条件

经各地自愿申报，确定符合条件52个项目县。其中桦甸市、辽源市本级、通化市本级、通化县、集安市、辉南县、白山市江源区、松原市宁江区和龙井市等9个县（市、区）仅承担生物育种产业化示范推广技术服务任务；延边州本级1个市（州）仅承担省级培训任务；在42个县（市、区）88个行业实施体系推广项目，具体如下。

（一）长春地区。7个项目县累计15个行业

市本级（种植、水产）、双阳区（种植、农机、水产）、九台区（种植）、榆树市（种植）、德惠市（种植、农机、水产）、农安县（种植、农机）、公主岭市（种植、农机、水产）。

（二）吉林地区。5个项目县累计12个行业

市本级（种植、水产）、永吉县（水产）、蛟河市（种植、农机、水产）、舒兰市（种植、农机、水产）、磐石市（种植、农机、水产）。

（三）四平地区。4个项目县累计9个行业

市本级（种植、水产）、梨树县（种植、水产）、伊通县（农机、水产）、双辽市（种植、农机、水产）。

（四）辽源地区。2个项目县累计4个行业

东丰县（种植、农机、水产）、东辽县（种植）。

（五）通化地区。1个项目县累计2个行业

柳河县（种植、水产）。

（六）白山地区。5个项目县累计6个行业

浑江区（种植）、抚松县（种植、农机）、靖宇县（水产）、长白县（种植）、临江市（种植）。

（七）白城地区。6个项目县累计12个行业

市本级（种植）、洮北区（种植、农机、水产）、镇赉县（种植、水产）、洮南市（种植、农机、水产）、通榆县（种植）、大安市（种植、水产）。

（八）松原地区。4个项目县累计11个行业

前郭县（种植、农机、水产）、长岭县（种植、农机、水产）、乾安县（种植、农机、水产）、扶余市（种植、水产）。

（九）延边地区。7个项目县累计14个行业

延吉市（种植、水产）、图们市（种植）、敦化市（种植、农机、水产）、珲春市（种植、水产）、和龙市（种植、农机、水产）、汪清县（种植、水产）、安图县（种植）。

（十）梅河口市。1个项目县累计3个行业

梅河口市（种植、农机、水产）

三、补助对象

承担任务的推广和科研机构，以及为观摩、培训、宣传、技术推广等工作提供服务的经营服务性组织；参与农业技术示范推广服务的农技推广人员、农业科技人员和特聘农技员；承担试验示范任务的新型农业经营主体、社会化服务组织、培训机构、农业生产化企业等相关单位和农（渔）民、合作社、家庭农场、种养大户等示范主体。

四、补助标准

（一）补助要求。严格按照各地制定的实施方案执行，并根据资金额度、工作任务、绩效目标等因素确定各项工作的补助标准。

（二）补助方式。采取直接补助、先建后补、以奖代补等支持方式。

（三）支出范围。补助资金用于基层农技推广项目工作支出，主要用于开展技术试验示范、物化补助、购置小型设备（含维修）及社会化服务、租赁费、劳务费、信息化建设等与技术试验示范相关费用的支出；也可以用于开展咨询服务、下乡指导、农技人员及示范主体能力提升、观摩培训、推广宣传总结等工作经费支出。不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算工作经费支出缺口等与项目无关的支出。

- 五、重点任务

（一）科技支撑促单产提升。聚焦玉米、大豆和水稻单产提升整建制推进县，“一县一团”强化技术指导服务，“一县一策”形成综合技术方案,“一县一基地”加强技术集成示范，促进先进适用技术成果大面积推广应用。打造标杆现代农业科技试验示范基地6个、科技包县基地18个，开展3次以上的观摩交流活动。同时，做好对院士专家揭榜领办样板田、科技小分队一线指导的支撑服务。

（二）创新农技推广新机制。强化基层农技推广体系公益性服务功能，探索各级推广机构与科研院校、新型农业经营主体、涉农企业等力量的协同发展新机制。融入涉农高校科技小院模式，鼓励高校专家服务农技推广。继续实施农业重大技术协同推广试点项目，重点围绕我省主导产业、特色产业和生态环能领域发展需要，组建由省级农业推广单位和科研单位牵头，市（州）县（市、区）乡三级推广单位、新型经营主体及农业企业等广泛参与协同专家团队。

（三）加快推进产业化应用。将产业化示范玉米推广应用纳入农技推广任务及技术到位率的评价内容。针对产业化示范玉米，在典型生态区建立现代农业科技试验示范基地，将抗虫耐除草剂品种与密植、水肥一体化等高产栽培技术结合，加强技术观摩培训，发挥引领带动作用。针对产业化示范大豆，在推广种植区全覆盖建立现代农业科技试验示范基地，将耐除草剂品种与种子包衣、精量播种等技术结合，强化示范推广引导，提高农户认可度，加快推进产业化扩面提速。

（四）深入开展农技推广服务。推动县级农技推广服务力量下沉，启动包村联户服务机制，每名基层农技员定向包联至少1个行政村，达到县级农技人员服务行政村全覆盖。结合行业特点创设区域性服务机制，将县乡农技员和农民技术员连点成线，联系若干生产大户或普通农户，在关键农时驻点开设田间课堂，现场教学、示范操作，发放技术手册、明白纸等资料。支持农技人员联合现代农业产业技术体系专家、科研院校专家、科技特派员、特聘农技员、新型农业经营主体技术骨干等，共同开展农技服务。

（五）深化农业技术试验示范。各项目县建设2个以上的现代农业科技试验示范基地（专门开展生物育种产业化的基地除外），试验示范综合技术方案及本区域内农业主导品种、主推技术，在关键农时组织开展技术观摩、经验交流、技能培训等活动，广泛邀请种植养殖大户、农民专业合作社以及小农户参观学习。加大长春国家农高区建设支持力度，重点打造东北粮食生产技术集成创新高地暨吉林省万亩级先进农业技术集成试验示范基地。做好现代农业科技试验示范基地管理，制定工作方案，统一树立标识，提升设施条件和信息化水平。

（六）提升农技人员能力素质。分片区、分产业、分层次开展农技推广骨干人才轮训和农技员知识更新培训，建立骨干人才库。各项目县按照1/3农技人员人数开展不少于5天知识更新培训，其中实训课程不少于2天。创新探索分区交流、联合培训、异地研修等培训组织方式，提升培训质量。鼓励各地探索基层农技员学历提升工作，优化农技推广队伍的学历结构。

（七）持续农技推广特聘计划。优化完善农技推广服务特聘计划，面向“土专家”、“田秀才”以及“三支一扶”计划中涉农毕业生和新型农业经营主体技术骨干等，招募特聘农技员。进一步优化各地招募数量，粮食主产区和脱贫地区每个农业乡镇可招募1名特聘农技员，严格招募办法、考核管理办法等规章制度，切实发挥好服务一线助力产业发展和乡村振兴中的作用。

（八）加强信息化服务水平。充分利用抖音、快手、微信视频号等短视频平台，建立官方账号，培养一批农技微视频创作者，在线开展技术推广服务。落实属地责任和单位管理责任，加强本地本单位“三农网红”及各类农技信息发布主体的管控，严防误农伤农事件发生。做好中国农技推广信息服务平台工作记录、业务培训、农技问答、咨询指导等大数据统计分析，加强对农技推广工作的服务。

（九）集成组装综合技术方案。各项目县根据产业发展需求，结合发布的主导品种、主推技术，发挥农技推广机构和科研院校、国家和省级现代农业产业技术体系专家的作用，因地制宜组装集成综合技术方案，实现良田良制并举、良种良法配套、农机农艺融合，引导带动广大农户和新型农业经营主体应用高产优质品种和先进适用技术。

六、实施要求

（一）加强组织监督管理。各项目县（市、区）农业农村（农机、水产）局指定一名主管领导统筹负责项目管理工作，指定专人负责项目具体工作。结合本地实际，制定针对性强的年度项目实施方案。

（二）加强绩效指标实施。按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，细化分解绩效指标，依托农业农村部转移支付管理平台和中国农技推广信息服务平台，强化实施全过程管理，做好项目资金拨款申请预算执行、绩效目标上报等工作。要规范资金管理，严禁挪用、拖欠项目资金。

（三）加强重点工作扶持。要充分认识基层农技推广体系在支撑粮油作物大面积单产提升、保障农产品质量安全、农业防灾减灾技术服务等方面的重要作用。重点支持标杆现代农业科技试验示范基地建设、长春农高区万亩农业科技示范基地建设、科技包县基地建设、生物育种产业化示范推广、农业科技现代化先行县建设和基层农技人员骨干培训及专项培训。

（四）加强总结宣传活动。各地要及时总结项目实施过程中的创新性做法，通过现场观摩、典型交流等方式进行总结推广，运用网络、报纸、电视、短视频、公众号等媒体手段进行广泛宣传。

电  话：0431—88910553  邮  箱：kjc0431@163.com

附件：1.2025年基层农技推广体系改革与建设项目任务及资金明细

2.科技包县专家服务团信息表

附件1-1

2025年基层农技推广体系改革与建设

项目任务明细

| 附表1-2 序号 | 地区 | 培训任务 |  | 基地任务 |  |  |  |  | 先行县任务 | 玉米示范推广比例 | 大豆示范推广比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 任务人数 | 省级培训人数 | 县级基地个数 | 高蛋白种植任务（亩） | 科技包县基地数 | 农高区万亩基地 | 国家级基地个数 |  |  |  |
|  |  | 2000 | 500 | 120 | 12585 | 18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 长 春 市 | 35 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双 阳 区 | 35 |  | 3 | 450 | 1 |  |  |  | 0.0168 |  |
| 3 | 九 台 区 | 80 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0.0337 |  |
| 4 | 榆 树 市 | 120 |  | 3 | 200 |  |  | 1 |  | 0.0505 |  |
| 5 | 德 惠 市 | 55 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.0537 |  |
| 6 | 农 安 县 | 110 |  | 3 | 2680 |  |  |  |  | 0.0652 |  |
| 7 | 公主岭市 | 95 |  | 3 | 750 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0937 |  |
| 8 | 吉 林 市 | 55 | 100 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 永 吉 县 | 20 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0139 | 0.007 |
| 10 | 蛟 河 市 | 35 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.0202 | 0.073 |
| 11 | 舒 兰 市 | 40 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.0181 | 0.033 |
| 12 | 磐 石 市 | 45 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0.0286 | 0.020 |
| 13 | 桦 甸 市 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0255 | 0.067 |
| 14 | 四 平 市 | 20 | 100 | 3 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 梨 树 县 | 130 |  | 3 | 4785 | 1 |  |  | 1 | 0.0526 |  |
| 16 | 伊 通 县 | 45 |  | 3 | 120 |  |  |  |  | 0.0319 |  |
| 17 | 双 辽 市 | 55 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0337 |  |
| 18 | 辽 源 市 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0020 |  |
| 19 | 东 丰 县 | 95 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0230 |  |
| 20 | 东 辽 县 | 35 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0192 |  |
| 21 | 通 化 市 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003 |  |
| 22 | 通 化 县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0037 | 0.013 |
| 23 | 集 安 市 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0018 | 0.005 |
| 24 | 柳 河 县 | 20 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0137 | 0.006 |
| 25 | 辉 南 县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0090 | 0.003 |
| 26 | 梅河口市 | 55 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0137 | 0.007 |
| 27 | 白山市-浑江区 | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0.0006 | 0.007 |
| 28 | 江 源 区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0010 | 0.007 |
| 29 | 抚 松 县 | 45 | 100 | 2 |  |  |  |  |  | 0.0019 |  |
| 30 | 靖 宇 县 | 25 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0.0021 |  |
| 31 | 长 白 县 | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0.0005 |  |
| 32 | 临 江 市 | 15 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |
| 33 | 白 城 市 | 15 | 100 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 洮 北 区 | 35 |  | 3 | 300 | 1 |  |  |  | 0.0171 |  |
| 35 | 镇 赉 县 | 55 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0195 |  |
| 36 | 洮 南 市 | 40 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.0369 |  |
| 37 | 通 榆 县 | 85 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0.0479 |  |
| 38 | 大 安 市 | 75 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0195 |  |
| 39 | 松原市-宁江区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0100 |  |
| 40 | 前 郭 县 | 80 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0358 |  |
| 41 | 长 岭 县 | 65 |  | 3 | 2500 | 1 |  |  |  | 0.0647 |  |
| 42 | 乾 安 县 | 35 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 0.0347 |  |
| 43 | 扶 余 市 | 60 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.0453 |  |
| 44 | 延 边 州 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 延 吉 市 | 15 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0.0020 | 0.070 |
| 46 | 图 们 市 | 15 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0.0016 | 0.047 |
| 47 | 敦 化 市 | 45 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.0090 | 0.200 |
| 48 | 珲 春 市 | 15 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0.0034 | 0.020 |
| 49 | 龙 井 市 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0045 | 0.040 |
| 50 | 和 龙 市 | 15 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0.0037 | 0.048 |
| 51 | 汪 清 县 | 20 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0.0030 | 0.320 |
| 52 | 安 图 县 | 25 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0.0042 | 0.008 |

- 科技包县专家服务团信息表

- 玉米专家服务团信息表

| 序号 | 19个整建制 推进县 | 专家团成员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吉林长岭县 | 组长：闫伟平，吉林省农业科学院，15584436182; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 王秀芝，长岭县农业技术推广中心，13630379969; 张东生，长岭农业科技示范基地，15843899777 |
| 2 | 吉林德惠市 | 组长：路 明，吉林省农业科学院 15886018998; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 马富东，德惠市农业技术推广中心， 13844117285； 李东波，德惠市玉米示范基地，13251726930 |
| 3 | 吉林乾安县 | 组长：闫伟平，吉林省农业科学院，15584436182; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 蔡兢兢，乾安县黑土地保护监测中心，18343886566； 金英敏，乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社， 13304388369 |
| 4 | 吉林洮南市 | 组长：闫伟平，吉林省农业科学院，15584436182; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 王静华，洮南市农业技术推广中心，15886176034; 闫伟平，玉米全程机械化密植丰产技术示范基地， 15584436182 |
| 5 | 吉林双辽市 | 组长：郭宝贵，辽源市农业科学院，18844796655; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 李占武，双辽市农业技术推广中心，13630964965; 张启福，双辽市福民农机专业合作社,18243441999 |
| 6 | 吉林桦甸市 | 组长：越 刚，吉林市农业科学院，13630657789; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 吴海滨，桦甸市农业推广中心，13704448568; 杨浩生，八道河子镇浩生玉米种植家庭农场，18243295999 |

| 7 | 吉林东丰县 | 组长：董本春，通化市农业科学院，13943508315; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 宋国智，东丰县农业技术推广总站，13180962666; 陈洪宇，东丰县东农农机专业合作社，13500872199 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 吉林大安市 | 组长：闫伟平，吉林省农业科学院，15584436182; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 李红艳，大安市农业技术推广中心，13843659615; 牟红江，大安市玉米示范基地，15886139168 |
| 9 | 吉林镇赉县 | 组长：闫伟平，吉林省农业科学院，15584436182; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 宋立东，镇赉县黑土地保护监测中心，13843624997; 刘海成，镇赉县程鹏农机农民专业合作社，15143621288 |
| 10 | 吉林东辽县 | 组长：董本春，通化市农业科学院，13943508315； 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 张文霞，东辽县农业技术推广总站，13196254449; 边振华，东辽县白泉镇华晨种植专业合作社，13244471166 |
| 11 | 吉林洮北区 | 组长：闫伟平，吉林省农业科学院，15584436182; 组员：雍洪军，中国农科院作科所，18010051962; 高玉山，吉林省农业科学院，15584335388； 宋桂霞，洮北区黑土地保护监测中心，13943620305; 王铁，白城市洮北区皓恒农业种植专业合作社，15584877766 |
| 12 | 吉林柳河县 | 组长：董本春，通化市农业科学院，13943508315； 组员：李从锋，中国农科院作科所，13466314951； 曹玉军，吉林省农业科学院，15904425578； 张 琼，柳河县黑土地保护监测中心，13843556358; 李 刚，柳河县黑土地保护监测中心，18943446997 |
| 13 | 吉林永吉县 | 组长：越 刚，吉林市农业科学院，13630657789； 组员：李从锋，中国农科院作科所，13466314951; 曹玉军，吉林省农业科学院，15904425578； 王守宇，永吉县农业技术推广总站，13704322603; 王 博，吉林省吉林市永吉示范基地，13944247625 |
| 14 | 吉林辉南县 | 组长：董本春，通化市农业科学院，13943508315； 组员：李从锋，中国农科院作科所，13466314951； 曹玉军，吉林省农业科学院，15904425578； 艾治国，辉南县农业技术推广总站，13944525968 |
| 15 | 吉林长春市 双阳区 | 组长：王永军，吉林省农业科学院，15243117222; 组员：明 博，中国农科院作科所，13581680514; 曹玉军，吉林省农业科学院，15904425578； 衣绍清，长春市双阳区农业科学技术推广站，13944961557; 李宪成，双阳区农业科技示范展示基地，13944017960 |
| 16 | 吉林公主岭市 | 组长：郭宝贵，辽源市农业科学院，18844796655; 组员：李从锋，中国农科院作科所，13466314951； 曹玉军，吉林省农业科学院，15904425578； 张文忠，公主岭市农业技术推广站，13504741215 |
| 17 | 吉林梨树县 | 组长：郭宝贵，辽源市农业科学院，18844796655; 组员：李从锋，中国农科院作科所，13466314951； 曹玉军，吉林省农业科学院，15904425578； 田 元，梨树县农业技术推广总站，13944487976; 王贵满，梨树县国家现代农业科技示范展示基地， 13504355063 |
| 18 | 吉林扶余市 | 组长：闫伟平，吉林省农业科学院，15584436182; 组员：李从锋，中国农科院作科所，13466314951； 曹玉军，吉林省农业科学院，15904425578； 王冠宇，扶余市农业技术推广中心，15944848499; 陈国义，三井子镇新景村国义农民专业合作社，15948830666 |
| 19 | 吉林通榆县 | 组长：闫伟平，吉林省农业科学院，15584436182; 组员：李从锋，中国农科院作科所，13466314951； 曹玉军，吉林省农业科学院，15904425578； 徐明慧，通榆县农业技术推广站，13694360270; 王天禹，通榆县大成家庭农场，13664464829 |

- 水稻专家服务团信息表

| 序号 | 3个整建制推进县 | 专家团成员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吉林榆树市 | 组长：侯立刚，吉林省农业科学院，13069288103； 组员：曹立勇，中国农科院水稻所，13388608068； 耿艳秋，吉林农业大学，13504468725； 何亚荣，榆树市农业技术推广服务中心，13756826261； 史恩龙，榆树市农业农村局，17678341928 |
| 2 | 吉林舒兰市 | 组长：于晓红，吉林市农业科学院，13843295527； 组员：曹立勇，中国农科院水稻所，13388608068； 耿艳秋，吉林农业大学，13504468725； 石万春，舒兰市农业技术推广中心，15567302877； 张 丽，舒兰市金色稻香家庭农场有限公司，15662115554 |
| 3 | 吉林梅河口市 | 组长：严永峰，吉林省农业科学院，18643476866； 组员：曹立勇，中国农科院水稻所，13388608068； 耿艳秋，吉林农业大学，13504468725； 赵 斌，梅河口市黑土地保护监测中心，15526616333; 曹海珺 ，通化市农业科学研究院，13943500068; 姜连武，梅河口市曙光农业生产专业合作社，18243573333 |

- 大豆专家服务团信息表

| 序号 | 4个整建制推进县 | 专家团成员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吉林蛟河市 | 组长：李琳英，长春市农业科学院，13756522358； 组员：郭 勇，中国农科院作科所，13811168893； 蒋洪蔚，吉林省农业科学院，18204604641； 刘志刚，蛟河市农业技术推广总站，13844287700 王泉贵，蛟河市仁禾家庭农场，15886219889 |
| 2 | 吉林前郭县 | 组长：李琳英，长春市农业科学院，13756522358； 组员：侯文胜，中国农科院作科所，13611247092； 蒋洪蔚，吉林省农业科学院，18204604641； 胡艳霞，前郭县黑土地保护监测中心，13180785617； 崔彦斌，前郭尔罗斯蒙古族自治县深农农牧业发展有限 公司，15943815558 |
| 3 | 吉林通榆县 | 组长：李琳英，长春市农业科学院，13756522358； 组员：侯文胜，中国农科院作科所，13611247092； 蒋洪蔚，吉林省农业科学院，18204604641； 徐明慧，通榆县农业技术推广站，13694360270； 李 明，通榆县农夫大田农作物种植专业合作社， 13204479555 |
| 4 | 吉林敦化市 | 组长：李琳英，长春市农业科学院，13756522358； 组员：郭 勇，中国农科院作科所，13811168893； 蒋洪蔚，吉林省农业科学院，18204604641； 刘文华，敦化市农业技术推广中心，13844756177； 孙元宏，敦化市雁鸣湖种业有限责任公司，18704492545 |