附件12

# 2026年中央农业经营主体能力提升资金

# （粮油规模种植主体单产提升）项目实施方案（指南）

按照《农业农村部办公厅关于印发〈2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》要求，重点支持粮油规模种植主体集成应用现代化生产技术，辐射带动小农户改变落后种植习惯，推进全省粮油单产水平进一步提升，助力吉林省粮油生产高质量发展，结合我省实际，制定本实施方案。

# 一、绩效目标

围绕玉米、大豆、水稻、花生等主要粮油作物单产提升，通过资金支持，补齐“水肥一体化+密植”“一喷多促”等技术落实短板，进一步提升规模种植主体的生产能力和管理水平，落实粮油单产提升技术到位率95%以上，单产提升关键技术660.1万亩次以上，更好引领带动全省大面积均衡增产，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，推动全省粮油生产高质量发展，保障国家粮食安全。

# 二、实施范围和技术路径

支持在除绿色高产高效项目县外的整建制推进县和有高标准农田配建“水肥一体化”设备任务的县份实施，主要推广“水肥一体化+密植”技术。

# 三、奖补对象

奖补对象主要是应用集成技术模式种植玉米、大豆等粮油作物的规模主体和水田种植主体，种植大户需露地种植农作物的耕地达到100亩及以上（按照第三次全国农业普查方案相关内容界定），具体包括家庭农场、合作社、种植大户，村集体经济组织、实施全程托管的主体、积极承担撂荒地复耕复种粮油作物达到当地平均产量水平的主体。

# 三、奖补标准及实施步骤

2026年项目资金可与上年项目资金统筹使用，原则上购置毛管每亩不超过30元，其余具体奖补标准和水田奖补由各项目县（市、区）结合本地生产实际情况自主制定，对单个主体奖补金额最高不得超过30万元。

（一）购置毛管。优先保障2026年玉米大豆单产提升工程项目和高标准农田项目农户购置毛管给予补贴，每亩不超过30元，项目为先建后补类项目，项目采取“实施主体申报，县级验收、市级复核”的原则，符合项目申报条件的投资建设主体，主动向项目所在地县级农业农村局申报，提供购置毛管的发票等佐证材料。7月30日前，县级农业农村局完成对辖区内新铺设水肥一体化的抽查验收工作，抽查比例不得低于30%，同时向市级提交复核验收申请。8月15日前，市（州）农业农村局完成对全市新建水肥一体化设施设备进行实地复核确认，抽查比例不得低于10%，并向省农业农村厅上报复核确认报告。

（二）打通水肥一体化技术难点问题。在优先完成2026年玉米大豆单产提升工程项目和高标准农田项目毛管补贴后，可由政府统一实施打通推广水肥一体化的难点问题，如部分地区缺井、少电、缺失首部等，确保完成本年度高标准农田配建水肥一体化工作任务。

（三）推广“一喷多促”等增产技术。在完成水肥一体化年度建设任务的基础上，各地可统筹实施水田种植奖补、“一喷多促”等增产技术推广应用，每亩补助标准不得超过省厅限价，具体由政府通过购买服务的方式招标进行。

# 四、实施要求

（一）做好项目方案细化。各项目县根据省级方案要求，因地制宜细化本级实施方案，明确补助标准，适当扩大项目覆盖面积，提高项目影响力。搭建并完善“村—镇—县”三级监管体系，确保项目实施公平公正。项目方案于7月15日前上报农业农村厅备案。

（二）做好主体申报。各项目县要广泛动员规模种植主体积极参与项目，有序组织主体自主申报。要结合奖补方式、技术模式，及时准确汇总主体申报材料。以资金形式奖补的，主体申报材料需明确技术实施面积、技术应用过程图片、物资购买信息等合法有效佐证信息。通过政府购买服务形式奖补的，主体申报材料可适当简化，明确技术实施面积等基本信息即可。

（三）做好过程管理。参与项目的粮油规模种植主体需按要求加强田间管理，落实集成技术，努力提高单产水平。各县要采取一主体一档案的方式建立生产档案（附件1），作物生产过程中应用的关键技术、采取的主要措施由规模主体提供收据、照片等相关佐证资料。县级农业农村部门适时完成生产档案的收集和整理，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容。要因地制宜综合运用互联网、村务公开等渠道，及时公示项目拟奖补主体及资金情况，公示期7天，接受社会监督，对反映有异议的要组织核实。公示无异议后，按程序及时兑付资金。

（四）做好测产总结。作物收获季节，承担项目主体向县级农业农村部门如实上报实际单产，县级农业农村部门按照不低于5%的比例就产量及技术落实情况对承担项目主体进行随机抽测复核，乡镇按照不低于10%的比例就技术落实情况对承担项目主体进行随机抽测复核。对上报测产结果明显偏离本县实际生产水平的要重点核实，情节严重的，取消享受奖补资格，防止主体虚报测产结果。

各项目县农业农村部门要充分总结前两年项目经验，做好政策解读，结合今年高标准农田配建“水肥一体化”工作方案，同步推进工作。各地要及时搭建由专家和农技推广人员组成的指导组，强化技术指导服务，营造良好氛围的同时，确保项目取得预期成果。各地要采取有效措施抓好项目过程管理，确保项目实施规范有序，测产结果真实可靠，奖补发放公开透明，按照项目管理要求做好项目进展月调度工作机制，每月15日前向省农业农村厅报送进展情况，并通过农业农村部转移支付项目管理平台及时填报实施进度和资金兑付有关情况，于2026年12月10日前将主要做法、取得成效、工作建议、下步计划等情况，形成工作总结报省农业农村厅。

# 附件：1.项目主体档案参考格式

# 2.粮油规模种植主体单产提升项目执行情况调度表

## 3.2025年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种

植主体单产提升）项目任务分配表

联 系 人：省农业农村厅种植业管理处  王皓

联系方式：0431-88910585

电子邮箱：zzyglc6429@163.com

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主体档案参考格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县（市、区） | 项目主体 | 负责人姓名 | 身份证号码/ 社会信用代码 | 联系方式 | 作物 品种 | 落实技术面积（亩） | 落实的关键 技术措施 | 亩产水平（斤） |

填报人：                                                 联系电话：

附件2

# 粮油规模种植主体单产提升

# 项目执行情况调度表

| 县（市、区） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目落实情况 | 是否已制定实施方案 |  |  |
|  | 已申报主体数量 | 合作社 （个） |  |
|  |  | 家庭农场 （个） |  |
|  |  | 种植大户 （个） |  |
|  | 拟奖补主体数量 | 合作社 （个） |  |
|  |  | 家庭农场 （个） |  |
|  |  | 种植大户 （个） |  |
|  | 项目绩效完成情况 | 支持技术模式 | 支持面积 （万亩） |
|  |  | …… |  |
|  | 开展技术指导次数 |  |  |
|  | 开展宣传推广次数 |  |  |
| 资金使用情况 （万元） | 项目总金额 （含上年结余资金） |  |  |
|  | 已支出金额 |  |  |
|  | 本级安排工作经费 |  |  |

附件3

# 2026年中央农业经营主体能力提升资金

# （粮油规模种植主体单产提升）项目任务分配表

| 序号 | 县市 | 任务（万亩次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双阳区 | 0.26 |
| 2 | 九台区 | 31.5 |
| 3 | 公主岭市 | 97 |
| 4 | 德惠市 | 32 |
| 5 | 农安县 | 82 |
| 6 | 吉林市本级 | 0.03 |
| 7 | 四平市本级 | 0.31 |
| 8 | 梨树县 | 60 |
| 9 | 伊通县 | 20 |
| 10 | 柳河县 | 0.01 |
| 11 | 辉南县 | 0.01 |
| 12 | 大安市 | 82.37 |
| 13 | 镇赉县 | 47.77 |
| 14 | 前郭县 | 76.93 |
| 15 | 长岭县 | 108.41 |
| 16 | 乾安县 | 21.5 |
| 全省 |  | 660.1 |