附件15

2026年中央农业经营主体能力提升资金

（高素质农民培育）项目实施方案（指南）

按照农业农村部办公厅《关于做好2026年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2026〕4号）要求，围绕全省粮食和重要农产品稳产保供、乡村特色产业发展壮大和文明乡风建设等领域人才需求，结合全省农业农村发展实际，制定本实施方案。

一、绩效目标

全省高素质农民常规培育任务9161人，高素质农民专题培育任务3385人；高素质农民培育质量抽查合格率≥90%；农民学员满意度≥90%。

二、实施条件

全省各级农业农村部门作为项目主管部门，负责组织实施本地高素质农民培育项目。

三、实施主体

各级农业农村部门遴选的培训机构。

四、支持标准

根据国家和省级培训资金管理规定，按照专项资金额度和培训任务合理测算资金标准，参照《关于印发〈吉林省省直机关差旅费、会议费、培训费有关问题解答〉的通知》（吉财党群〔2019〕162号）、《关于印发〈吉林省省直机关培训费管理办法〉的通知》（吉财党群〔2017〕1059号）和农业农村部农村社会事业促进司《关于印发〈高素质农民培育项目管理工作规程（试行）〉和〈高素质农民培育规范（修订）〉的通知》等相关文件，按照省内培训不超过400元/人/天，省外培训不超过550元/人/天执行，培育费用原则上按照实际需求支出、实践教学和跟踪服务费用应按实际需求支出。

五、实施内容

（一）常规培育专项工程

坚持需求导向、质量优先、突出实效，分层实施、分级管理、育用结合的原则，工程化实施常规培育。未承担专题班任务的市县可根据实际需求，在常规培育中开展相同类型的培训。

1.粮油和重要农产品生产经营主体提升工程。紧紧围绕保障国家粮食安全，聚焦粮油生产稳定发展和“菜篮子”产业提质增效，培育粮油和重要农产品生产经营带头人。优先支持玉米、大豆、水稻等粮油作物大面积单产提升整建制推进县开展高产模式、病虫草害防治、农机使用维修、农田建设保护、农业防灾减灾等方面的技能培训，促进良田良种良法良机集成增效，提升新型农业经营主体和服务主体的技术技能水平。面向新型农业经营主体强化法律法规、扶持政策、底线红线、职业道德、行业标准、质量安全、绿色发展、品牌打造等相关内容培训。围绕人参、中药材、食药用菌、蔬菜、浆果、水产等特色农产品种植技术、质量安全和绿色发展等内容，开展绿色种植、减肥减药、生物防控、棚膜栽培、生态养殖等技术培训，围绕养殖管理、饲草料加工、疫病防控、畜禽粪污资源化利用等内容开展畜牧领域培训，助力养殖业绿色可持续发展。

2.乡村新产业新业态带头人培育工程。重点围绕农村一二三产业融合发展和农业多种功能开发，聚焦服务乡村富民产业发展壮大和农民稳定增收，持续培育返乡大学生、农民工和退役军人等青年群体。推动数字化技术应用、电商数字营销、乡村旅游休闲农业、人工智能、生态康养、传统技艺传承等深度融合，开展“农业+”新产业技术技能培训，培育一批素质能力与乡村新产业新业态高度契合，具有长期发展带动能力的青年农民。面向农村初创群体，开展创业政策、项目选择、风险防控、法律法规等相关内容培训。鼓励各地举办专门面向女农民的培训班。

- 3.文明乡风建设素质素养提升工程。推动习近平新时代中国特色社会主义思想课程覆盖所有高素质农民培训班。围绕弘扬和践行农耕文化思想、人文精神和道德规范开设综合素养课程，普及乡村振兴政策、相关法律法规、绿色发展理念、农村移风易俗、职业道德、乡村治理等内容，培养一批农耕文化传承人、乡村文艺创作者和乡村文化传播者。面向农村集体经济组织带头人，围绕政策链接与治理协同、产业经营与市场开拓、组织治理与财务资本等内容开展培训。

（二）专题培育任务

省市县要对本级专题培育任务进行整体设计，明确项目目标、实施内容和质量要求，在项目申报、评审、审核和任务下达等环节，必须严格规范，不得以需求摸底、会议协商等方式替代竞争立项。

- 1.农机手技能提升专题培训班。聚焦主要粮油作物耕种管收机械化作业环节，面向专业农机手、农机大户和农机作业服务组织成员，开展粮油作物高质量机播、水稻机械化移栽、高效飞防植保、机收减损、粮食烘干、抗灾救灾、安全生产、保养维修等技术技能培训，突出实操实训和作业演练；结合支撑农业农村领域低空经济发展需要，大力组织无人机飞手培训，重点围绕农用无人机病虫害防治、农情监测、播种施肥、吊装吊运等内容开展技术技能培训，强化普及农用无人机操作规范、操控安全、应急处置、农药安全喷施等内容，推动农业机械化全程全面高质量发展。

2.数智技术应用专题培训班。聚焦物联网，大数据，人工智能，机器人等信息技术在农业全链条普及应用和智慧农（牧，渔）场发展，面向家庭农场主、农民专业合作社带头人、农业企业负责人等，围绕电商销售、视频拍摄、文案策划等产、供、销各环节开展培训。鼓励40岁以下的青年农民和返乡大学生、农民工、退役军人等青年群体参训，因地制宜举办青年数智技术应用专题培训班。

3.乡土文化能人专题培训班。聚焦保护传承农耕文化、优秀乡土文艺作品创作和优质乡村文化服务供给等内容，面向具有文化艺术特长、长期扎根乡村发展文化事业、致力于乡土文化保护传承的农民文化能人，开展乡村文化人才培训，提升其政策理论、文化传承、艺术创作、展示带动等方面能力。

六、实施要求

（一）强化组织管理。各市县农业农村部门要切实扛起主体责任，紧扣全省农民培育工作总体部署，结合辖区农业产业特色、农民培训需求及往年工作开展实情，按照本实施方案要求和《2026年全省农民培育工作方案》（吉农发〔2026〕1号）有关部署要求，科学编制本地2026年度高素质农民培育实施方案。方案要严格落实“三位一体”培育体系、分层分类培育、全流程闭环管理等核心工作，细化明确核心内容，统一规范工作标准，压实工作责任，细化推进举措。各市县要严格按照时间节点完成方案编制，以正式文件报送省农业农村厅备案。

（二）组织需求摸底。探索建立农民培育需求直报、储备等机制，发挥各级农广校和各类培育机构作用，依托广播、电视、报刊、网站、官方公众号、新媒体等载体，畅通农民需求反馈渠道，提升需求摸底工作针对性、精准性。加强农民培育需求分析，结合本地人才发展需要、农民报名需求等情况精准设计培育班次和内容。同步加大政策宣传力度，推动培育政策信息快捷送达农民。

（三）优化机构遴选。严格按照竞争性立项要求，择优遴选培育实施机构，切实用好农广校等农民教育培训体系力量，充分利用涉农高校、科研院所、农技推广机构、科技小院及公益性培育机构等场地资源、科技资源开展培训。根据工作实际，引入社会化培训机构，按照竞争性立项原则开展高素质农民培育工作。扎实做好实践教学环节，突出实操实训教学比重，鼓励家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体有偿承担农民实习实训任务。

（四）创新培育方式。积极创新高素质农民培育教学模式，鼓励引导培训机构依托AR（增强现实）、VR（虚拟现实）等数字化、智能化技术搭建实景实训课堂，依托沉浸式教学优化实操实训成效；紧扣农业生产农时节点，充分用好“吉农云”APP、农民手机应用技能培训平台等线上资源，常态化推送农技课程、惠农政策等内容，精准开展分时分段线上专题培训。

（五）科学设置课程。按照方案要求，紧扣本地农业产业发展导向与农民实际生产需求，科学定制课程内容，精准补齐生产技术短板，持续提升培训针对性与实效性。

（六）配强师资力量。支持将涉农部门、院校专家教授、农技推广人员、“田秀才”“土专家”等纳入师资队伍，打造“专家教授+农技推广人员+乡土专家”的师资结构，充分发挥共享师资和乡村实践指导师作用，盘活跨区域、跨行业师资资源，推动优质师资下沉一线、巡回授课。

（七）做好典型宣传。深入挖掘高素质农民培育工作中的创新经验与实践案例，多渠道开展优秀典型学员宣传。持续加大培育成效传播力度，充分依托广播电视、报刊、网站、新媒体等多样化的传播渠道，进行立体式宣传报道，推动培育政策信息快捷送达，生动展现培育成果与学员风采，激发社会广泛关注与农民参与热情。

七、监管措施

（一）加强资金监管。中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目资金是中央转移支付专项资金，主要用于支付高素质农民培育各环节必需费用和验收费用，不得用于农业农村部门及培训机构工作支出，不得以任何形式整合、挤占、截留和挪用，严禁以现金形式直接分发给农民；实践教学和跟踪服务费用应按实际支出；高素质农民培育项目根据各地培训任务完成和资金执行进度情况分阶段核拨专项资金。市县按照培训进度提报专项资金拨付申请并附佐证材料，省级审核通过后履行调拨资金程序。未按进度及时兑付专项资金的市县，不予调拨后续批次资金。

（二）加强质量监管。各县市农业农村部门严格按照农业农村部《高素质农民培育项目管理工作规程（试行）》和《高素质农民培育规范（修订）》有关要求，规范实施高素质农民培育工作。严格执行“行政主管部门第一课”，严格审核开班计划和培训对象，科学制定教学计划，合理安排培训课程，抓实班级管理、台账管理、档案管理和安全生产管理，及时督导培训进度，做好延伸服务。常态化开展日常监管，市县对本级培训班开展全过程质量跟踪，省级强化对市县级培训班质量抽查。按照“谁填报、谁负责”的原则，各地要及时精准填报农民教育培训信息管理系统、农业农村部转移支付管理平台，对填报数据的真实性、准确性、完整性负责，于2026年12月25日前完成全部信息录入工作。

（三）加强评价管理。各级农业农村部门要切实担负起管理责任，科学制定实施方案，规范签订培育项目合同或服务协议，确保评价内容覆盖培训全过程。培育机构开班前10天将开班计划上传至农民教育培训信息管理系统，审核通过后方可开班。常态化加强项目监管，省级通过“农业农村部农民教育培训管理系统”“农业农村部转移支付管理平台”及时掌握各地工作进度和资金支出进度，并通实地质量抽查、农民电话回访、走村入户调查等多种形式对各地工作情况进行监督，抽查比例不低于培训班总数的10%，发现问题限期整改。市县通过实地评价方式，对承担任务的培训机构教学计划执行，师资配备质量，资金使用效果及学员满意度等方面开展评价。年度工作结束后，省级对各地培训工作情况进行综合评价，评价结果作为下一年度培训任务和资金分配的重要依据。

请各地于2026年7月31日前将年度实施方案、2026年12月25日前将年度工作总结报送至省农业农村厅。

联系人：苏新智

联系电话：0431—87892589

电子邮箱：jlsrcfzfwzx@163.com

附件：2026年吉林省高素质农民培育项目任务分解表

附件

2026年吉林省高素质农民培育项目任务分解表

单位：人

| 序号 | 地区 | 常规培育人数 | 农机手技能提升专题培训班人数 | 数智技术应用专题培训班 人数 | 乡土文化能人专题培训班人数 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 省本级 | — | — | 150 | 120 | 270 |
| - 2 | 长春市本级 | 95 | 50 | 50 | — | 195 |
| - 3 | 双阳区 | 177 | — | — | — | 177 |
| - 4 | 九台区 | 307 | — | — | — | 307 |
| - 5 | 榆树市 | 690 | 500 | 100 | — | 1290 |
| - 6 | 农安县 | 702 | 250 | 200 | — | 1152 |
| - 7 | 公主岭市 | 760 | 140 | 50 | — | 950 |
| - 8 | 吉林市本级 | 140 | 40 | — | 40 | 220 |
| - 9 | 永吉县 | 83 | — | 30 | — | 113 |
| - 10 | 蛟河市 | 127 | — | — | — | 127 |
| - 11 | 舒兰市 | 215 | — | — | — | 215 |
| - 12 | 磐石市 | 105 | 45 | — | — | 150 |
| - 13 | 桦甸市 | 270 | — | — | — | 270 |
| - 14 | 四平市本级 | 40 | 30 | — | 40 | 110 |
| - 15 | 梨树县 | 322 | 150 | — | — | 472 |
| - 16 | 伊通县 | 272 | 200 | — | — | 472 |
| - 17 | 双辽市 | 357 | 150 | — | — | 507 |
| - 18 | 辽源市本级 | 75 | — | 30 | — | 105 |
| - 19 | 东丰县 | 197 | — | — | — | 197 |
| - 20 | 东辽县 | 125 | — | — | — | 125 |
| - 21 | 通化市本级 | 30 | — | — | — | 30 |
| - 22 | 通化县 | 48 | — | — | — | 48 |
| - 23 | 集安市 | 38 | — | — | — | 38 |
| - 24 | 辉南县 | 112 | — | — | — | 112 |
| - 25 | 白山市本级 | 53 | — | — | — | 53 |
| - 26 | 浑江区 | — | 40 | — | — | 40 |
| - 27 | 江源区 | 38 | 50 | — | — | 88 |
| - 28 | 抚松县 | 38 | 30 | — | — | 68 |
| - 29 | 长白县 | 33 | — | — | — | 33 |
| - 30 | 靖宇县 | 38 | — | — | — | 38 |
| - 31 | 临江市 | 45 | — | — | — | 45 |
| - 32 | 松原市本级 | 95 | 30 | — | — | 125 |
| - 33 | 扶余市 | 182 | — | — | — | 182 |
| - 34 | 前郭县 | 432 | — | 150 | — | 582 |
| - 35 | 长岭县 | 400 | 150 | 90 | — | 640 |
| - 36 | 乾安县 | 360 | 150 | — | — | 510 |
| - 37 | 白城市本级 | 410 | 50 | — | — | 460 |
| - 38 | 洮南市 | 215 | 50 | — | — | 265 |
| - 39 | 大安市 | 182 | 40 | — | — | 222 |
| - 40 | 镇赉县 | 222 | 90 | — | — | 312 |
| - 41 | 通榆县 | 307 | — | — | — | 307 |
| - 42 | 延边州本级 | 48 | — | — | — | 48 |
| - 43 | 敦化市 | 222 | — | — | — | 222 |
| - 44 | 珲春市 | 45 | — | — | — | 45 |
| - 45 | 龙井市 | 43 | — | — | — | 43 |
| - 46 | 和龙市 | 55 | — | — | — | 55 |
| - 47 | 图们市 | 43 | — | — | — | 43 |
| - 48 | 汪清县 | 95 | — | — | — | 95 |
| - 49 | 安图县 | 43 | — | — | — | 43 |
| - 50 | 梅河口市 | 190 | 50 | 50 | — | 290 |
| - 51 | 长白山管委会 | 40 | — | — | — | 40 |