附件24

吉林省农业高质量发展专项资金（“吉字号”农产品品牌宣传）第二批项目

实施方案（指南）

一、年度绩效目标

深入落实中央及省委一号文件、《吉林省乡村富民特色产业高质量发展三年行动方案》（吉农组办〔2025〕7号）、农业农村部等十部委《促进农产品消费实施方案》相关要求，按照省委工作部署，加大“吉字号”农产品品牌宣传投入力度。依托央视、新华社、吉林卫视、机场等主流媒体及传播载体开展品牌推广，完成高质量品牌宣传报道不少于3次，全网宣传浏览量不低于100万次。聚焦域外主销市场、行业专业展会开展品牌推介、展示展销活动不少于3场，持续拓宽产品销售渠道，全面提升“吉字号”农产品整体知名度、市场影响力与综合竞争力。

二、支持对象及内容

（一）支持对象

本次追加专项资金由省农业农村厅本级统筹管理、统一组织实施。

（二）主要内容

1.国家级主流媒体品牌打造。实施长白山人参央视《大国品牌》项目，开展品牌专题片制作、国牌盛典活动及新闻发布工作；推进长白山食用菌入驻新华社品牌工程，借助国家级权威平台，塑造“吉字号”农产品高端品牌形象，强化全国范围品牌传播。

2.省内媒体及交通枢纽宣传。在吉林卫视投放品牌系列报道、制作专属宣传栏目；在长春龙嘉国际机场等枢纽点位播放品牌宣传片，延长广告投放周期，依托线下流量扩大品牌覆盖面。

3.域外展会与专场推介。组织参加第四届乡村特色优势产业发展大会、2026国际未来健康产业生态品牌博览会，举办“吉字号”农产品专场推介；在广东主销区域开展品牌专场推介活动，完成展馆租赁、设计搭建、现场展销、专题推介等工作，搭建跨区域产销对接平台。

4.品牌体系建设与专项传播。围绕人参、食药用菌等重点品类，开展品牌传播、品牌体系搭建、市场数据分析等工作，完善“吉字号”农产品品牌发展体系，夯实品牌长效运营基础。

三、支持方式及标准

结合项目类型、预算规模及市场行情，分类确定实施方式与执行标准。央视《大国品牌》、新华社品牌工程、机场广告等项目采用政府采购单一来源方式实施；展会、专场推介、卫视宣传等项目采取业务委托方式执行；品牌体系创建等项目通过公开政府采购确定承接主体。根据市场价格变动、项目推进实际情况动态优化执行标准，保障资金使用精准高效。

四、实施要求

（一）规范资金管理。严格执行财政专项资金管理相关规定，实行专款专用，严禁挤占、截留、挪用资金。细化项目预算，明确支出范围与执行标准，做到资金使用全程合规、公开透明。

（二）强化过程管控。全程跟踪各子项目实施进度，常态化排查运营风险。对偏离绩效目标、进度滞后的项目及时督促整改，确保各项宣传、推介任务按计划落地。

（三）坚持目标导向。以提升“吉字号”品牌知名度、拓宽域外销售渠道、完善品牌体系、深化产销对接为核心目标，统筹推进媒体宣传、展会推介、品牌建设各项工作。

五、监管措施

（一）项目进度监管。定期调度各子项目推进情况，紧盯媒体投放、展会筹备、活动举办等关键节点，及时协调解决实施过程中的问题，保障项目按期完成。

（二）资金使用监管。严格核查专项资金拨付、使用情况，严控支出范围与预算额度，杜绝超支、违规使用等问题，按规定开展财务监督与审计工作。

（三）采购合规监管。对照政府采购法律法规、委托协议及行业标准，逐一核查项目采购、合作对接流程，确保程序合法、执行规范、项目质量达标。

（四）验收审核监管。项目全部完成后，严格开展综合验收，逐项核对宣传成果、活动成效、合同约定内容，规范验收流程，确保项目达到预期效果。

（五）绩效管理。对照既定绩效指标开展全过程绩效管理，定期开展绩效评价，逐项核查产出、效益完成情况，分析存在偏差并制定整改及优化措施。

联系人：吉林省农业农村厅市场与信息化处 许彩丽

联系电话：0431-88910531