附件5

# 2026年中央耕地建设与利用资金

# （科学施肥增效）项目实施方案（指南）

# 一、绩效目标

在全省51个市、县（市、区）开展测土配方施肥基础工作，落实田间试验290个以上，开展农户施肥调查6000户以上，建设“三新”集成配套推进县14个，集成推广施肥新技术、新产品、新机具“三新”技术模式21万亩以上。

# 二、实施条件

选择在本区域内有代表性农业用土壤类型和主要粮食作物上开展取土化验、田间试验、农户施肥情况调查等工作；在实施水肥一体化技术区域打造“三新”集成模式示范区；在大豆种植面积超过5万亩的县（市）开展大豆根瘤菌菌剂接种工作。

# 三、补助对象及标准

（一）补助对象：农技推广单位、科研教学单位，以及家庭农场、农民专业合作社、农业服务组织等新型农业经营主体。

（二）补助标准。各地根据本地实际情况科学合理制定补助标准，明确成本核算。

（三）资金支出范围。项目资金主要用于测土配方施肥基础工作、“三新”技术模式核心示范区建设、大豆根瘤菌菌剂接种、取土化验、试验监测、数据分析、宣传培训等。各地根据实际情况，可对“三新”集成模式推广所需的新型肥料、智能精准施肥作业等进行适当补贴，不得用于购置施肥用农业机械等与科学施肥增效项目无关的支出。

# 四、重点任务

（一）夯实测土配方施肥基础工作。在长春市、榆树市、农安县、九台区、德惠市、双阳区、公主岭市、吉林市、永吉县、舒兰市、桦甸市、磐石市、蛟河市、四平市、伊通县、梨树县、双辽市、辽源市、东丰县、东辽县、通化市、通化县、辉南县、柳河县、集安市、白山市、靖宇县、临江市、长白县、抚松县、白城市、洮北区、洮南市、通榆县、大安市、镇赉县、松原市、前郭县、长岭县、宁江区、扶余市、乾安县、延吉市、敦化市、汪清县、龙井市、和龙市、图们市、安图县、珲春市、梅河口市等51个市、县（市、区）继续开展取土化验、田间试验、农户施肥调查等测土配方施肥基础工作。一是取土化验。建立取土化验“三年一轮”常态化机制，及时更新养分数据、优化氮、磷、钾配比，针对性增加中微量元素，调整养分形态配合，调控肥料品种结构、用量，提升主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖率。二是田间试验。各市、县（市、区）按照《关于印发2026年吉林省科学施肥增效项目田间试验方案的通知》要求，落实新型肥料、施肥效应、配方校正等田间试验，相关试验可委托具有专业背景的科研教学单位承担任务，鼓励开展长期定点监测，试验数据及时填报测土配方施肥数据库系统。三是调查施肥状况。综合作物类型、种植制度、施肥主体等因素，以新型经营主体为主，兼顾小农户，科学合理安排农户施肥情况调查点位。利用“施肥监测通”小程序（二维码见附件1）开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测，四是推进智能精准施肥服务。深入挖掘测土配方施肥数据，持续推进智能精准施肥。探索应用AI、大数据分析等方式，优化施肥参数与技术方案，关键农时制定发布县主要农作物科学施肥指导意见和技术指南，更新发布主推配方，引导企业按方生产、农户照方施肥。鼓励各地结合实际推广应用智能化施肥推荐系统，大力推广专用配方肥、缓控释肥、水溶肥等新型产品，鼓励开展整村整乡“统测、统配、统供、统施”科学施肥服务，持续提升精准施肥水平。

（二）深化“三新”集成模式推广。强化土壤、肥料、作物三者协同，实施养分综合管理。聚焦玉米、花生等主要粮油作物积极推广缓控释肥、微生物肥、水溶肥、叶面肥等新型肥料产品，开展施肥高产高效、无人机施肥等技术指导。在农安县、公主岭市、梨树县、双辽市、白城市本级（洮北区）、洮南市、镇赉县、大安市、通榆县、松原市本级（宁江区）、长岭县、扶余市、前郭县、乾安县等14个市、县（市、区）集成推广施肥新技术、新产品、新机具“三新”集成技术，每县重点打造5个千亩方和1个万亩片，辐射带动10万亩以上，因地制宜确定“三新”集成模式和施肥方案，重点推广种肥同播、机械深施、水肥一体化、无人机追肥等集成技术模式。通过建设千亩方、万亩片核心示范区，带动县域目标作物大面积均衡增产。

（三）大豆根瘤菌菌剂接种。按照《关于做好2026年吉林省大豆根瘤菌菌剂接种有关工作的通知》要求，在敦化市等26个县（市）开展大豆根瘤菌菌剂接种工作，严把菌剂产品质量关，做好田间对比试验，示范菌剂产品固氮减肥、培肥地力、提质增产的重要作用，辐射带动周边农户推广应用。

（四）加强科学施肥宣传指导。聚焦我省玉米、水稻、大豆等主要粮油作物科学施肥提单产行动，发布科学施肥技术指导意见。发挥科研院校专家技术优势，组建施肥技术指导专家服务队，结合“进村包户联主体”农技行活动，聚焦重点区域、作物生产关键时期，组织专家和农技人员进村入户，开展配方施肥、精准施肥指导。丰富田间讲堂、室内教学、视频直播等培训形式，编制技术挂图、手册，加大科学施肥技术短视频传播，提高技术传播效率。

# 五、工作进度

2026年1—10月，开展取土化验、田间试验。

2026年6—9月，开展农户施肥情况调查。

2026年4—10月，建设“三新”集成配套示范区，开展大豆根瘤菌菌剂接种工作。

2026年10—12月，完成项目资料汇总、项目总结、绩效总结等工作。

# 六、有关要求

各地农业农村局要加强统筹协调，分解任务目标，制定县级科学施肥实施方案。一是“三新”集成推进县要根据本县区实际制定县级实施方案，明确目标任务和技术模式，以目标作物为重点，兼顾其他主栽作物，优先选择种植规模大、技术能力强的种植大户、社会化服务主体等落实示范区任务，细化补贴标准，完善配套措施。二是加强数据管理，及时填报土壤测试化验、田间试验监测、农户施肥调查等数据，加强数据逐级审核，重点审核数据的科学性、合理性，严格落实国家信息安全有关要求，未经允许不得擅自将科学施肥相关数据提供给其他单位或个人。各地应在每年3月31日前报送测土配方施肥数据，刻录光盘统一邮寄。三是强化日常管理，建立健全项目管理机制，严格落实“一季一调度”制度，及时调度、报送项目执行进度和实施成效。建立责任明确、主体积极、多方参与、监管有效的工作机制，适时分批开展技术指导。各地要按照吉林省农业高质量发展专项资金（科学施肥增效）项目管理实施细则要求，加快资金执行进度，及时在农业农村部转移支付管理平台中填报进展情况。

请于7月15日前报送“三新”集成推进县实施方案，每季度末报送进展情况。

联系人：厅种植业管理处  王  皓，0431-88910585

省土壤肥料总站  戚昕元，0431-85927740

# 附件：施肥监测通二维码

附件

# 施肥监测通二维码

## 微信扫一扫，使用小程序