## Sheet1
吉林省农业技术培训中心2022年度培训计划执行情况统计表
序号 | 培训名称 | 培训内容 | 培训对象 | 参训人数 | 工作人员数 | 培训时间（日期及天数） | 培训地点 | 培训成效 | 培训经费（万元） |  |  | 执行中的问题及建议 | 备注
[9 empty] | 支出金额 | 经费列支渠道（项目名称） | 预算批复金额
1 | 2022年吉林省抗疫情备春耕农民线上直拨学习制作服务 | 吉林省高质高效稻草还田技术、保护地蔬菜病虫害易发生的原因及防治对策、水稻延迟育苗技术等13期抗疫情备春耕农民线上直播学习课 | 面向全省农民 | 相关课件视频累计浏览量达逾200万人次 | 3 | 3月1日-4月30日 | 长春（线上） | 面对新冠肺炎疫情对我省农业生产的影响，以“抓疫情防控和抓备春耕生产两不误”为主线，以扎实开展科技助力备春耕为目标，联合省科技厅、省科协、厅园艺特产处等多家单位，邀请了省农科院、长春市农科院、吉林农业大学的专家教授，在“稳扩粮油”“菜篮子”供给等方面，开展专题直播培训13期，相关课件视频累计浏览量达202.5万人次。 | 6.5 | 农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育体系培育经费（非采购项目） | 6.9 |  | 因疫情原因改成线上培训
2 | 农民教育创新方式培训班 | 1.农民教育培训理论与实践 2.乡村振兴人才支撑培育路径 3.现代化农业高质量发展策略 4.农民教育信息化管理业务提升 | 1、市县农业农村局信息员 2、培训机构法人信息员 3、田间学院法人信息员 | 122 | 8 | 6月14日-16日2天 | 梅河口市 | 保障我省高素质农民培育工程项目实施质量，提高项目管理部门及培训机构人员的政策水平、管理组织能力及业务技能 | 10.07 | 农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育体系培育经费（非采购项目） | 11.5
3 | 农民教育创新方式培训班 | 1.农民教育培训理论与实践 2.乡村振兴人才支撑培育路径 3.现代化农业高质量发展策略 4.农民教育信息化管理业务提升 | 1、市县农业农村局信息员 2、培训机构法人信息员 3、田间学院法人信息员 | 148 | 8 | 6月29日-7月1日2天 | 松原市 | 保障我省高素质农民培育工程项目实施质量，提高项目管理部门及培训机构人员的政策水平、管理组织能力及业务技能 | 11.81 | 农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育体系培育经费（非采购项目） | 12
4 | 高素质农民重点产业培训 | 1.现代化农业高质量发展 2.重点产业生产技术 3.农业新型经营主体经营管理 4.农业创业创新发展模式案例分析 | 1、全省脱贫县市的产业致富带头人 2、村两委成员、贫困户等 | 38 | 2 | 8月31日-9月3日4天 | 吉林市 | 吉林电视台乡村频道《乡村四季》栏目分二期播出，提高了受训者致富技能和种养技术水平，为我省“千万头肉牛工程”提供助力。 | 6.02 | 农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育体系培育经费（非采购项目） | 7.2
5 | 高素质农民重点产业培训 | 1.现代化农业高质量发展 2.重点产业生产技术 3.农业新型经营主体经营管理 4.农业创业创新发展模式案例分析 | 1、高素质农民 2、种粮大户 3、养殖能手 4、经理人 | 30 | 2 | 9月18日-24日7天 | 辽宁 | 推进乡村振兴建设，培育乡村发展新动能，开阔视野，让农业经营有效益，启迪学员发展理念，激发创新情怀，坚定发展信心，让农业成为有奔头的产业。 | 13.4 | 农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育体系培育经费（非采购项目） | 13.4
6 | 高素质农民重点产业培训 | 1.现代化农业高质量发展 2.重点产业生产技术 3.农业新型经营主体经营管理 4.农业创业创新发展模式案例分析 | 1、高素质农民 2、种粮大户 3、养殖能手 4、经理人 | 30 | 2 | 9月23日-29日7天 | 山东 | 推进乡村振兴建设，培育乡村发展新动能，开阔视野，让农业经营有效益，启迪学员发展理念，激发创新情怀，坚定发展信心，让农业成为有奔头的产业。 | 13.4 | 农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育体系培育经费（非采购项目） | 13.4
7 | 高素质农民重点产业培训 | [11 empty] | 因疫情原因未开展，申请延期。
8 | 农民教育创新方式培训班 | [11 empty] | 因疫情原因未开展，申请延期。
9 | 农民培训教师培训班 | [11 empty] | 因疫情原因未开展，申请延期。
10 | 农民培训教师培训班 | [11 empty] | 因疫情原因未开展，申请延期。