附件

2026年吉林省作物种质资源鉴定改良应用项目申报指南

- 一、总体目标

利用1年时间，建立部省联动协同推进精准鉴定机制，建成覆盖全省作物种质资源鉴定评价体系，开展对全省保存的15万份种质资源筛选出5万份进行基因型鉴定，选择1万份左右适宜吉林省寒地区域特色的核心种质资源进行高产、优质、耐密、耐盐碱、宜机收等生产急需性状的精准鉴定，初步筛选目标性状突出的高产优质抗逆玉米、水稻、大豆及特色作物优异种质1000份以上，挖掘利用产量、抗性、品质等优异基因10个以上，开发选择效率＞50%的功能性分子标记40个以上。

- 二、申报形式

采取“揭榜挂帅”的形式进行课题申报。设置12个课题，每个课题为一个“榜单”，揭榜单位须按具体课题单独揭榜。鼓励多个单位组成联合体开展联合申报。

- 三、支持重点

课题1 玉米种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省玉米种质资源底数。完成15000份玉米种质资源基因型精准鉴定。开展2000份玉米种质资源产量性状、品质性状、抗病性、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出高产、耐密、宜机收、抗病、耐盐碱、高蛋白、高淀粉等性状优异种质资源200份以上。挖掘产量、抗性、品质等优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记5个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过545万元。

课题2 水稻种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省水稻种质资源底数。完成10000份水稻种质资源基因型精准鉴定。开展2000份水稻种质资源产量性状、品质性状、抗病性、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出高产、优质、抗倒伏、抗病、耐低温、耐盐碱等性状优异种质资源200份以上。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记5个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过275万元。

课题3 大豆种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省大豆种质资源底数。完成12000份大豆种质资源基因型精准鉴定。开展1500份大豆种质资源产量性状、品质性状、抗病性、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出高产、耐密、高蛋白、高油、抗倒伏、高维生素、高可溶性糖、抗灰斑病、抗花叶病毒病、抗胞囊线虫、抗根腐病、抗霜霉病、耐盐碱等性状优异种质资源150份以上。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记5个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过283万元。

课题4 杂粮杂豆种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省杂粮杂豆种质资源底数。聚焦高粱、绿豆、谷子等，完成3000份杂粮杂豆种质资源基因型精准鉴定。开展1000份杂粮杂豆种质资源产量性状、品质性状、抗病性、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出性状优异种质资源75份以上，重点包括高产、耐密、宜机收、高淀粉、抗倒伏、耐盐碱，其中（1）高粱抗丝黑穗病、炭疽病、靶斑病；（2）绿豆高蛋白、高出沙率、抗枯萎病、晕疫病、疫霉病；（3）谷子高蛋白、高脂肪、抗谷瘟病、抗谷锈病、抗白发病、抗纹枯病等。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记4个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过114万元。

课题5 油料作物种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省油料作物种质资源底数。聚焦花生、向日葵、苏子、芝麻等，完成2500份种质资源基因型精准鉴定。开展1240份种质资源产量性状、品质性状、抗病性、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出性状优异种质资源120份以上，重点包括高产、高油、高脂肪、高蛋白、耐盐碱，其中（1）花生高蔗糖、抗叶斑病、抗网斑病、抗锈病、抗青枯、抗白绢、抗果腐、耐低温；（2）向日葵抗菌核病、抗列当；（3）苏子抗白粉病、锈病、褐斑病，耐低温；（4）芝麻抗茎点枯、抗疫病、抗叶斑病、耐渍等。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记4个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过166万元。

课题6 食用菌种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省食用菌种质资源底数。聚焦猴头菇、灵芝、亚侧耳、金顶侧耳、毛木耳、黑木耳等，完成1000份食药用菌种质资源基因型精准鉴定。开展400份种质资源基质利用率、品质性状、抗病性等表型精准鉴定。初步筛选出农业废弃物利用率高、活性物质含量高、抗病等性状优异种质资源50份以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过105万元。

课题7 蔬菜作物种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省蔬菜作物种质资源底数。聚焦大白菜、辣椒、菜豆、黄瓜、番茄、茄子、西甜瓜等，完成2500份种质资源基因型精准鉴定。开展800份种质资源产量性状、品质性状、抗病性、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出性状优异种质资源100份以上，重点包括高产、优质、抗病、商品性好及具有特殊性状的优良资源，其中（1）大白菜有黄心、耐抽薹、口感脆嫩、结球紧实、抗霜霉病、抗黑腐病；（2）辣椒耐密、高维生素、高辣椒素、抗病毒病、抗炭疽病、抗疫病；（3）菜豆荚皮光亮、纤维含量小、口感柔嫩、高蛋白、高脂肪、抗锈病、抗炭疽病；（4）黄瓜高维生素、高可溶性糖、高干物质、抗霜霉病、抗角斑病；（5）番茄高可溶性固形物、高糖酸比、抗叶霉病、抗枯萎病、抗晚疫病；（6）茄子果形周正、果皮光滑、果肉硬度适中、抗黄萎病、抗绵疫病；（7）西甜瓜耐密、高可溶性固形物、高商品果率、抗白粉病、抗霜霉病、抗炭疽病等。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记4个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过103万元。

课题8 果树种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省果树种质资源底数。聚焦苹果、李、梨、草莓、越橘、五味子、软枣猕猴桃等，完成1000份种质资源基因型鉴定。开展800份种质资源风味性状、营养性状、食用性状、商品性状、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出性状优异种质资源100份以上，重点包括抗寒性强、高糖、高酸，其中（1）苹果香气和硬度适中；（2）李高花青素、硬度适中；（3）梨低石细胞含量、果实硬度适中；（4）草莓香气和硬度适中；（5）越橘总花青素、单果重、硬度适中；（6）五味子木脂素和出汁率适中；（7）软枣猕猴桃维生素C、单果重、硬度适中等。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记4个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过100万元。

课题9 麦类种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省麦类种质资源底数。聚焦小麦和燕麦等，完成800份种质资源基因型精准鉴定。完成500份种质资源产量性状、品质性状、抗病性、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出性状优异种质资源50份以上，重点包括高产、高蛋白、抗倒伏、抗秆锈病、白粉病、耐盐碱，其中（1）小麦抗赤霉病、高湿面筋；（2）燕麦抗根腐病、高淀粉、高脂肪等。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记3个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过120万元。

课题10 薯类种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省薯类种质资源底数。聚焦马铃薯和甘薯等，完成600份种质资源基因型精准鉴定。开展400份种质资源产量性状、品质性状、抗病性等表型精准鉴定。初步筛选出性状优异种质资源40份以上，重点包括高产、高淀粉、高蛋白，其中（1）马铃薯抗晚疫病、抗疮痂病；（2）甘薯抗黑斑病、抗茎线虫病等。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记3个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过52万元。

课题11 牧草种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：聚焦苜蓿、羊草、碱茅、无芒雀麦，摸清我省牧草种质资源底数。完成1600份种质资源基因型精准鉴定。开展400份牧草种质资源产量性状、品质性状、抗逆性等表型精准鉴定。初步筛选出优异种质资源40份以上，重点包括（1）高产、优质、抗寒紫花苜蓿；（2）高产、优质、耐盐、抗旱的羊草、碱茅、无芒雀麦等。挖掘优异性状相关基因1个，开发选择效率＞50%的功能性分子标记3个以上。数据上交至吉林省作物种质资源保护与利用中心，形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过113万元。

课题12 蚕种质资源精准鉴定

1.主要考核指标：摸清我省蚕种质资源底数。开展40份蚕种质资源生物学特性、抗病性、经济性状与利用性能等性状综合鉴定；初步筛选出高产、抗病、大型、高丝、高油等综合性状突出、特色鲜明的蚕优质种质资源10份以上。形成年度总结报告1份。

2.资助资金：预算资金不超过24万元。

四、项目实施要求

（一）确定种质资源鉴定对象。

1.鉴定范围。我省已登记或育种家应用的种质资源，由我省种质资源保护单位或种质资源库长期保存的未开展过表型鉴定和基因型鉴定的种质资源。

2.资源核查。各项目组应主动与全省各作物种质资源库（圃）对接，对拟鉴定资源进行系统梳理和比对，去除重复保存的资源。同时与国家级种质资源库（圃）进行沟通对接，核查拟鉴定资源是否已开展或正在开展相关鉴定工作，避免与国家已鉴定或拟鉴定资源重复。对于尚未完成正式登记的资源，应在鉴定任务结题前完成相关登记备案手续。

3.清单确认。形成经核实确认的资源鉴定清单，并提供资源去重情况说明及相关佐证材料，不得对已完成鉴定的种质资源进行重复鉴定。

4.数据管理。鉴定国家库（圃）种质资源应征求国家相关库（圃）管理部门意见，并按照国家要求开展鉴定。鉴定数据统一汇交入吉林省农作物种质资源保护与利用中心数据库，对经鉴定确认优异的种质资源，确认后根据国家要求纳入国家平台和按照有关技术规范实施安全备份。

5.合规要求。根据《中华人民共和国种子法》对种质资源的定义，不能将育种中间材料作为鉴定对象。

（二）确定种质资源鉴定方法。种质资源鉴定采取基因型鉴定和表型鉴定两个部分。鉴定方式采用国家统一的鉴定技术标准，如没有国家统一的鉴定技术标准，应组织专家研判，确定鉴定技术准则。

五、申报条件

（一）申报对象及条件

1.基本条件。登记注册并具有独立法人资格的科研院所、涉农高校、种业企业均可单独申报，也可以联合符合条件的法人单位组成的联合体共同申报。申报单位须未列入经营异常名录、严重失信主体名单或存在违法违规记录。企业应具有农作物种子生产经营许可证。

2.基础条件。揭榜单位及参与单位须具备种质资源保存、鉴定和育种的基础能力。申报涉及的资源须已依法完成登记，确保来源合法、权属清晰；揭榜单位须拥有完善的标准化试验基地、温室设施及智能化鉴定平台，能够满足项目在多点布局、多环境、多重复试验要求。

（二）项目牵头人条件

项目设12个作物类别，不同作物类别采取牵头人负责制，牵头人负责统筹全省相应作物种质资源鉴定改良应用等工作。牵头人应是申报单位在职正式职工，能连续承担3年项目且项目验收前不超过法定退休年龄。具有正高级职称，身体健康，拥有种质资源鉴定改良创制等相关工作经验，能够带领团队按照项目要求完成任务指标。

企业为牵头揭榜单位的，主营业务收入应在1亿元以上，且上年度研发经费占主营收入比例须达到1%以上或研发经费总额达到1000万元以上。

（三）团队条件

团队成员应为所在单位的在职正式职工，且项目验收前不超过法定退休年龄。科研单位成员应具有中级以上职称且有种质资源鉴定改良创制、育种研发等相关经验，身体健康，有较强的团队合作意识。

企业为参与单位的，主营业务收入应在0.5亿元以上，且上年度研发经费占主营收入比例须达到0.5%以上或研发经费总额达到500万元以上；团队成员应具备种质资源鉴定改良创制、育种研发等条件。

六、项目执行期

项目执行期3年，本次申报项目执行期为2026年1月—2026年12月。2026年验收合格后，项目单位有意愿申报2027年任务的将优先考虑。2027年验收合格后，项目单位仍可继续申报2028年任务并优先考虑。年度验收不合格的，将在其他申报的项目单位择优遴选。

- 资金支持

项目申报预算总额不超过2000万元。资助资金最终以年度预算安排为准，各课题资金额度将按照省财政年度预算资金额度及任务指标最后确定。资金采取一次性拨付，项目实施单位应建立专账，实行专款专用。资金使用要符合《吉林省省级财政专项资金管理办法》等相关文件的规定，只能用于与本项目相关的直接支出，不得提取管理费用和列支间接经费，不得列支与本项目无关的事项，不得用于发放绩效、基建类项目支出，以及其他财政不允许列支的支出。年度验收不合格的，将减少相关单位、团队项目支持。

- 八、申报材料

1.项目申报表；

2.申报单位（或联合体参与单位）法人资格证明材料；

3.联合申报协议（独立申报单位不提交此项）；

4.申报单位（包括参加单位）的种质资源开展的基础设施条件以及科研人才等技术力量、农业种质资源保护开展情况、曾承担过相关项目的实施情况及成效、项目管理制度、信用中国等情况说明及相关佐证材料能支撑申报条件；

5.项目牵头人及团队成员的职称、承担种质资源开展工作情况等情况说明及佐证材料能支撑申报条件；

6.项目实施方案；

7.项目承诺函。

2026年吉林省作物种质资源鉴定改良应用项目申报书

申报作物类别：

项目申报单位（盖章）：

项目参加单位（盖章）：

联系人及电话：

*年*月

# 目  录

# 1.申报表----------------------------------------------页码

# 2.承诺函----------------------------------------------页码

# 3.联合申报协议-------------------------------------页码

# 4.项目实施方案-------------------------------------页码

# 5.佐证材料（写清每一项佐证材料名称及对应页码）

吉林省作物种质资源鉴定改良应用项目

申报表

（项目申报单位）

| 单位名称 |  | 申报类型 | 独立申报联合申报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 单位地址 |  |
| 单位性质 | 高校科研单位企业其他 | 统一社会信用代码 |  |
| 农作物种子生产经营许可证号 | 企业填写，其他单位不用填 | 联系人及 电话 |  |
| 经费总额（万元） |  | 开户行及 账号 |  |
| 项目牵头人基本信息 |  |  |  |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 联系电话 |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 职 称 |  | 获得职称 时 间 |  |
| 学 历 |  | 学 位 |  |
| 申报单位盖章： 法定代表人签字： 年 月 日 |  |  |  |

吉林省作物种质资源鉴定改良应用项目

申报表

（参加单位申报）

| 参与单位1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 注册地 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| 开户行 |  |  | 开户账号 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机号 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 参与单位2 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 注册地 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| 开户行 |  |  | 开户账号 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机号 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 参与单位多可自行添加 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联合体参与单位1 法定代表人签字： 单位：（盖章） 年 月 日 |  |  | 联合体参与单位2 法定代表人签字： 单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |

项目承诺函

申请作物种质资源鉴定改良应用项目所提交的申报材料均真实有效，并愿意承担因提供虚假材料所导致的一切法律后果。项目单位能带领参与单位与国家及省级库（圃）对接，准确确定种质资源鉴定对象，确保已完成鉴定的种质资源不重复鉴定。鉴定数据统一纳入吉林省农作物种质资源保护与利用中心数据库，并根据国家要求纳入国家平台。各单位对项目实施后形成的数据信息等成果，应按照国家有关规定规范管理和使用。未经允许不得向外公布种质资源鉴定改良创制相关数据。

项目单位：（法定代表人签字、公章）

参与单位1：（法定代表人签字、公章）

参与单位2：（法定代表人签字、公章）

吉林省作物种质资源鉴定改良应用项目

实施方案

一、项目概述（种质资源总体数量情况，如何确定种质资源对象等）

二、项目内容与目标（目标、实施内容、预期成果、技术路线、阶段性工作计划、年度考核指标等）

三、项目成员与分工（应包括姓名、性别、身份证号、学历、学位、职称，是否为单位正式在职人员、现从事专业，项目中承担的主要工作等）

四、经费预算明细表

| 支出项目名称 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 印刷费 |  |  |
| - 咨询费 |  |  |
| - 劳务费 |  |  |
| - 材料费 |  |  |
| - 测算加工费 |  |  |
| - 差旅费 |  |  |
| - 其他支出 |  |  |
| 合计 |  |  |